|  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протокол заседания Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 04.04.2016 № 2 |

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ пЛАН

проведения научных исследований и разработок, направленных на научно-техническое обеспечение

- Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент по архивам и делопроизводству)

- Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела

- (БелНИИДАД) на 2016 год

| № п/п | Наименование темы | Сроки выполнения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение видового состава и источниковедческого потенциала документации по лесоустройству и землеустройству | 2015 | II кв.2016 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня документов по лесоустройству, землеустройству с указанием сроков хранения |
| 2. | Определение видового состава и источниковедческого потенциала документации по здравоохранению, физической культуре и спорту, туризму | 2015 | 2016 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня документов по здравоохранению, физической культуре и спорту, туризму с указанием сроков хранения |
| 1.2. | Этап 2: Систематизация и определение сроков хранения документации, образующейся в деятельности организаций здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма в соответствии со структурой перечня | 2016 . | 2016 | Отчет о НИР (заключительный). Систематизация и определение сроков хранения документации, образующейся в деятельности организаций здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма в соответствии со структурой перечня. Проект Перечня документов по здравоохранению, физической культуре и спорту, туризму с указанием сроков хранения |
| 3. | - Разработка норм времени и выработки на основные виды работ, выполняемых в государственных архивах Республики Беларусь | 2016 . | 2016 | - Отчет о НИР (заключительный). - Проект Норм времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах Республики Беларусь |
| 4. | Методика расчета стоимости платных работ и услуг выполняемых (оказываемых) государственными архивами | 2016 | 2016 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования. |
| 5. | Разработка методики архивного описания документов и дел по личному составу | 2016 | 2017 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 5.1. | Этап 1: Выявление видового состава и определение источниковедческого потенциала документов и дел по личному составу | 2016 | 2016 | Отчет о НИР (промежуточный). Выявление видового состава и определение источниковедческого потенциала документов и дел по личному составу |
| 5.2. | Этап 2: Разработка методики описания документов и дел по личному составу | 2017 | 2017 | Отчет о НИР (заключительный). Разработка методики описания документов и дел по личному составу. Проект методического пособия по теме исследования |
| 6. | Организационно-методические основы ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях | 2016 | 2016 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 7. | Документационное обеспечение местных исполнительных и распорядительных органов | 2015 | II кв. 2016 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 8. | Археографическая подготовка и публикация документов КПБ/КПСС | 2016 | 2016 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по выявлению, отбору, археографической обработке и публикации документов КПБ/КПСС |
| 9. | Памятники права Беларуси XIV—XVI вв.: областные привилеи, привилеи на магдебургское право | 2016 | 2017 | Отчет о НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия Памятники права местного управления и самоуправления в Беларуси в XIV—XVI вв. |
| 9.1. | Этап 1: Систематизация и источниковедческая характеристика областных привилеев XV—XVI вв. | 2016 | 2016 | Отчет о НИР (промежуточный). Систематизация и источниковедческая характеристика областных привилеев XV—XVI вв. |
| 9.2. | Этап 2: Систематизация и источниковедческая характеристика привилеев на магдебургское право XIV—XVI вв. | 2017 | 2017 | Отчет о НИР (заключительный). Систематизация и источниковедческая характеристика привилеев на магдебургское право XIV—XVI вв. Проект источниковедческого пособия Памятники права местного управления и самоуправления в Беларуси в XIV—XVI вв. |

- Директор учреждения «Белорусский

- научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела»                                                                            А.Е.Рыбаков