|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Протокол заседания Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 05.02.2018 № 1 |

- пЛАН

- научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности  Министерства юстиции Республики Беларусь

- (Департамент по архивам и делопроизводству)

- Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела

- (БелНИИДАД)  на 2018 год

|  | Наименование темы (задания) | Сроки выполнения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка принципов и методов работы государственных архивов Республики Беларусь по комплектованию документами негосударственных организаций | 2018 | 2019 | Отчет по НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по организации комплектования государственных архивов Республики Беларусь документами негосударственных организаций |
| 1.1. | Этап 1: Определение правовых основ деятельности и особенностей систематики негосударственных организаций | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (промежуточный). Сводные материалы о правовых основах деятельности и их системных особенностях негосударственых организаций |
| 1.2. | Этап 2: Разработка методических аспектов комплектования государственных архивов Республики Беларусь документами негосударственных организаций | 2019 | 2019 | Отчет по НИР (заключительный). Аналитико-методологические основы профильных проблем комплектования. Проект Методических рекомендаций по организации комплектования государственных архивов Республики Беларусь документами негосударственных организаций |
| 2. | Разработка комплекса биограмм для биобиблиографической архивной базы данных | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект биобиблиографического архивного справочника |
| 3. | Разработка научно-практических рекомендаций по защите архивных документов на бумажных носителях от плесневых грибов | 2018 | 2019 | Отчет по НИР (заключительный). Проект методического пособия по защите архивных документов на бумажных носителях от плесневых грибов |
| 3.1. | Этап 1: Оценка уровня и характера контаминации архивных документов плесневыми грибами | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (промежуточный). Базовые сведения об уровне и характере контаминации архивных документов |
| 3.2. | Этап 2: Разработка научно-практических рекомендаций по защите архивных документов на бумажных носителях от плесневых грибов | 2019 | 2019 | Отчет по НИР (заключительный). Алгоритм защиты архивных документов от микомицетов. Проект Методического пособия по защите архивных документов на бумажных носителях от плесневых грибов |
| 4. | Организационно-методические основы работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по ведению делопроизводства по документам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения |
| 5. | Методология выбора и оценки автоматизированных систем документационного обеспечения управления (ведомственных систем электронного документооборота) в государственных органах и иных организациях | 2017 | II кв. 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по выбору и оценке автоматизированных систем документационного обеспечения управления (ведомственных систем электронного документооборота) в государственных органах и иных организациях |
| 6. | Разработка новой редакции унифицированной системы организационно- распорядительной документации | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект новой редакции УСОРД |
| 7. | Терминология латинской актовой документации Великого Княжества Литовского XIII—XVIII вв. | 2017 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект «Латинско-белорусского словаря актовой документации Великого Княжества Литовского XIII—XVIII вв.» |
| 7.1. | Этап 2: Анализ предметных понятий актовой документации Великого Княжества Литовского XIII—XVIII вв. | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Создание базы данных, включающей лексические единицы латинской актовой документации ВКЛ с лингвистическим описанием и переводом. Проект «Латинско-белорусского словаря актовой документации Великого Княжества Литовского XIII—XVIII вв.» |
| 8. | Органы власти и управления Временного правительства России, германской и польской военных администраций, структур БНР на территории Беларуси (1917—1920 гг.) | 2017 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект справочника «Органы власти и управления Временного правительства России, германской и польской военных администраций, структур БНР на территории Беларуси (1917—1920 гг.)» |
| 8.1. | Этап 2: Комплексный анализ данных об органах власти и управления Временного правительства России, германской и польской военных администраций, структур БНР на территории Беларуси (1917—1920 гг.), составление справочника | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Создание базы данных о структуре и функциях органов управления несоветских властей на территории Беларуси в 1917—1920 гг. Проект справочника «Органы власти и управления Временного правительства России, германской и польской военных администраций, структур БНР на территории Беларуси (1917—1920 гг.)» |
| 9. | Памятники права Беларуси XIV—XVI вв.: волостные грамоты | 2018 | 2019 | Отчет по НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия «Памятники права Беларуси XIV—XVI вв.: волостные грамоты» |
| 9.1. | Этап 1: Выявление и археографическое описание волостных грамот XV—XVI вв. | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (промежуточный). Создание базы данных, включающей перечень сохранившихся волостных грамот XV—XVI вв. с указанием мест хранения документов и публикаций |
| 9.2. | Этап 2: Систематизация и источниковедческая характеристика волостных грамот XV—XVI вв. | 2019 | 2019 | Отчет о НИР (заключительный). Создание базы данных, включающей аннотируемый перечень сохранившихся волостных грамот XV—XVI вв. с их источниковедческой характеристикой. Проект источниковедческого пособия «Памятники права Беларуси XIV—XVI вв.: волостные грамоты» |
| 10. | Белорусские архивы в условиях внедрения унифицированных систем государственного делопроизводства: история и практика работы (1960 – 1990-е гг.) | 2017 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Проект сборника документов и материалов по истории архивного дела в Беларуси в 1960 – 1990-х гг. |
| 10.1. | Этап 2: Структурирование информационного массива по истории архивного дела в Беларуси в 1960 -1990-х гг. и разработка научно-справочного аппарата к нему | 2018 | 2018 | Отчет по НИР (заключительный). Структурированный массив текстов документов по истории архивного дела. Проект сборника документов и материалов по истории архивного дела в Беларуси в 1960 – 1990-х гг. |

- Директор учреждения «Белорусский

- научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела»                                                                            А.Е.Рыбаков