|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Протокол заседания Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 17.02.2020 № 1 |

- пЛАНа

- научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности  Министерства юстиции Республики Беларусь

- (Департамент по архивам и делопроизводству)

- учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела»

- (БелНИИДАД)

- на 2020 год

|  | Наименование темы (задания) | Сроки выполнения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка организационно- правовых и научно-методических основ работы государственных архивов Республики Беларусь | 2020 | II кв. 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Правил работы государственных архивов Республики Беларусь |
| 2. | Разработать методические основы определения видов организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов | 2019 | II кв. 2020 | Отчет о НИР (заключительный). Проекты Примерного списка видов организаций, являющихся источниками комплектования государственных архивов и Примерного списка видов организаций, не являющихся источниками комплектования государственных архивов, методических рекомендаций по их применению |
| 3. | Формирование аннотированного комплекса документов по истории архивного дела в Беларуси | 2019 | 2020 | Отчет о НИР (заключительный). Проект сборника документов по теме исследования |
| 3.1. | Этап 2. Структурирование информационного массива фотодокументов и разработка научно-справочного аппарата к нему | 2020 | 2020 | Отчет по НИР (заключительный). Информационный комплекс документов по теме исследования. Проект сборника документов по теме исследования |
| 4. | Определение видового состава и источниковедческого потенциала документации по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию | 2020 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности организаций по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию с указанием сроков хранения |
| 4.1. | Этап 1: Определение видового состава и анализ комплексов специальной документации, образующейся в деятельности профильных структур по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (промежуточный). Систематизированные сведения о видовом составе и функциональном назначении документации, образующейся в деятельности профильных структур по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию |
| 4.2. | Этап 2: Систематизация документации по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию формирование сводного перечня документов | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности организаций по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию с указанием сроков хранения |
| 5. | Методология разработки локальных правовых актов по делопроизводству в государственных органах, иных организациях | 2020 | II кв. 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, иных организациях |
| 6. | Совершенствование методических основ определения информационного потенциала и оценки значимости первичных комплексов документов, образующихся в деятельности государственных органов, иных организаций | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (заключительный). Проект распорядительного документа о внесении изменений и дополнений в методические документы |
| 7. | Классификация и кодирование документированной информации в унифицированных системах документации | 2020 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Предложений по пересмотру и изменению ОКУД. |
| 7.1. | Этап 1: Эволюция состава применяемых в ОКУД унифицированных систем документации, их подсистем и видов документов в исторической ретроспективе | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (промежуточный). Аналитические материалы по истории процесса классификации и кодирования документированной информации на территории Республики Беларусь и степени разработки и пересмотра УСД и применяемых в них форм документов |
| 7.2. | Этап 2: Оценка уровня научно-технического и правового соответствия ОКУД современному состоянию социального, экономического и технологического развития государства и общества и его совершенствование | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Предложений по пересмотру и изменению ОКУД |
| 8. | Оптимизация работы с первичными комплексами документов по учету личного состава в государственных органах, иных организациях | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (заключительный). Проект нормативного правового акта и (или) методического документа в сфере работы с первичными комплексами документов по учету личного состава |
| 9. | Полоцк и Полоцкая земля в латинских письменных источниках IX–XIV вв. | 2019 | 2020 | Отчет о НИР (заключительный). Проект сборника документов и материалов «Полоцк и Полоцкая земля в латинских письменных источниках IX–XIV вв.» |
| 9.2. | Этап 2. Комплексный анализ данных по истории Полоцка и Полоцкой земли в латинских письменных источниках IX–XIV вв. | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (заключительный). Аналитические материалы по истории Полоцка и Полоцкой земли IX–XIV вв. Проект сборника документов и материалов «Полоцк и Полоцкая земля в латинских письменных источниках IX–XIV вв.» |
| 10. | Памятники права Беларуси XV–XVI вв.: городские уставы | 2020 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия «Памятники права Беларуси XV–XVI вв.: городские уставы» |
| 10.1. | Этап 1. Выявление и археографическое описание городских устав XV–XVI вв. | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (промежуточный). Создание информационного комплекса, содержащего данные о городских уставах |
| 10.2. | Этап 2. Систематизация и источниковедческая характеристика городских устав XV–XVI вв. | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия «Памятники права Беларуси XV–XVI вв.: городские уставы» |
| 11. | Высшие и центральные органы государственной власти и управления в Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.) | 2020 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект справочника «Высшие и центральные органы государственной власти и управления Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.)». |
| 11.1. | Этап 1. Разработка методологических и методических принципов исследования. Анализ эвристического потенциала документов и историографии | 2020 | 2020 | Отчет о НИР (промежуточный). Методическое и методологическое пособие для подготовки справочника Отчет о НИР (промежуточный). |
| 11.2. | Этап 2. Создание систематизированного информационного массива данных о высших и центральных органах государственной власти Советской Беларуси (декабрь 1920 ‒ июнь 1941 гг.) | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (промежуточный). База данных о высших и центральных органах государственной власти Советской Беларуси (декабрь 1920 ‒ июнь 1941 гг.) |
| 11.3. | Этап 3. Комплексный анализ данных о высших и центральных органах государственной власти Советской Беларуси за декабрь 1920 – июнь 1941 гг., составление справочника | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект справочника «Высшие и центральные органы государственной власти и управления Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.)» |

- Директор учреждения «Белорусский

- научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела»                                                                            А.Е.Рыбаков